## 20190829测试日报
项目ID | bbjtjz_st_trunk001 | 标题 | 笨笨家庭记账本功能测试
版本 | trunk | 执行者 | 熊瑞
测试阶段 | 系统测试 | 日期 | 2019-08-30
概述 | 1、阅读需求规格说明书，了解笨笨记账的功能模块需求， 2、阅读笨笨记账系统测试计划，熟悉各岗位人员的工作内容，时间要求，根据需求规格说明书、测试方案、测试计划、测试用例， 3、搭建测试环境，运行笨笨家庭记账本，根据测试用例执行用例，记录用例执行结果，形成bug备注， 4、运行禅道后，建立组织、项目、产品后以测试人员的身份登录后，提bug，编辑bug标题、操作步骤、结果、预期结果、标记bug的等级及优先级，最后指派给测试经理。
执行用例数 | 48 | 总用例数 | 48
计划执行用例数 | 48 | 累计已执行用例数 | 48
本日发现问题数 | 11 | 累计发现问题数 | 11
致命问题数 | 0 | 问题单号 | /
一般问题数 | 4 | 问题单号 | 001、008、009、010
严重问题数 | 2 | 问题单号 | 004、011
提示问题数 | 5 | 问题单号 | 002、003、005、006、007
困难 | 关于支出页面的柱状图及支出明细的数值显示